## Sheet1
PILOT RUN - W35 - W40 (UPDATE 25/09/2026)
No. | Week | Frame | Color | Collection | RC WEEK | MAC WEEK | ASSY WEEK | SHIP WEEK | Qty | Standard | MCP | Dao cụ | Mold Khuôn | RC wood | RC panel | Mac panel | Mac wood | TIẾN ĐỘ MAC | Ngày dự kiến giao ASSY | Ngày review dự kiến | Lí do trễ (nếu có) | Kết quả review | Ngày dự kiến review lại | Ngày kế hoạch cần ASSY DONE
5 | W35/26 | AR12-1021-1330 | 1330 | GRANT | W35 | W37 | W38 | 2026/W43 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-19 | 2026-09-29 |  |  |  | W42
6 | W35/26 | RH11-6486-S029 | S029 | BELLINA | W35 | W37 | W38 | 2026/W40 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-19 |  |  | PASS (24/09) |  | W39
7 | W35/26 | RH11-4847-0452 | 452 | BELLINA | W35 | W37 | W38 | 2026/W40 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-19 | 2026-09-29 |  |  |  | W39
8 | W35/26 | RH14-4758-0452 | 452 | BELLINA | W35 | W37 | W38 | 2026/W40 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-19 |  |  | PASS (23/09) |  | W39
9 | W35/26 | AR16-1394-1291 | 1291 | WARBY | W35 | W37 | W38 | 2026/W39 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-19 | 2026-09-28 |  |  |  | W39
10 | W36/26 | AR15-1412-1039 | 1039 | FRESCA | W36 | W38 | W39 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | RC panel | MAC - PANEL | MAC WOOD | OK | 2026-09-25 | 2026-10-01 |  |  |  | W41
11 | W36/26 | AR18-1008-1291 | 1291 | KYOTO | W36 | W38 | W39 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | RC panel | MAC - PANEL | MAC WOOD |  | 2026-09-29 | 2026-10-04 |  |  |  | W41
12 | W36/26 | RH14-1052-0423 | 423 | KYOTO | W36 | W38 | W39 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | RC panel | MAC - PANEL | MAC WOOD | OK |  | 2026-10-01 |  |  |  | W41
13 | W36/26 | AR15-1572-1330 | 1330 | LOWEN | W36 | W38 | W39 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-09-25 | 2026-10-01 |  |  |  | W41
14 | W36/26 | AR13-1361-0906 | 906 | DANNY | W36 | W38 | W39 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2026-10-01 | 2026-10-04 |  |  |  | W41
14 | W38/26 | AR19-1017-1330 | 1330 | LOWEN | W38 | W40 | W41 | 2026/W43 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | RC panel | MAC - PANEL | MAC WOOD | 2026-10-03 | [5 empty] | W41
14 | W38/26 | AR15-1620-0906 | 906 | FRESCA | W38 | W40 | W41 | 2026/W43 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | MAC - PANEL | MAC WOOD | 2026-10-07 | [5 empty] | W41
14 | W38/26 | AR15-1621-1291 | 1291 | FRANCES | W38 | W40 | W41 | 2026/W42 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | MAC - PANEL | MAC WOOD | 2026-10-07 | [5 empty] | W41
14 | W40/26 | RH23-2970-2510 | 2510 | FRANCOIS | W40 | W42 | W44 | 2026/W45 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | MAC - PANEL | MAC WOOD | [6 empty] | W41